## Honoraroverslag (KON)
Hjerlesvej 17
Honoraroverslag
Sag:
Emne: | Ombygning og tilbygning af sommerhus
Revision:
Tidligt honoraroverslag – konstruktioner og indeklima iht. BR18 samt SBi 271
København: | 2026-10-01
Timepris: | 1000 | DKK/t eksl. moms
Grundlag:
Honoraroverslaget er et tidligt overslag baseret på arkitektens tegninger (WE Architecture, 28.09.26) samt byggesagsarkivet for A-huset (1973) og annekset (2001). Der er endnu ikke foretaget besigtigelse. Overslaget oplister de ydelser, vi forventer at udføre, og er åbent for dialog. Timeestimatet håndteres i medgået tid inden for den angivne ramme, medmindre andet aftales.
Konstruktioner
Indhold i prisoverslag: | min. timer/beløb | max. timer/beløb
1. Geoteknik og funderingsløsninger | 35 | 50
Besigtigelse og registrering af sætningsskader
Koordinering af geoteknisk undersøgelse (boreplan, gennemgang af rapport)
Vurdering af sætningsskadernes årsag og omfang
Funderingsløsninger for udbedring af sætninger
Funderingsløsning for ny bygning og tilslutning til eksisterende fundamenter
Fundamentsplan og principdetaljer
Honorar:
2. Anneks | 30 | 45
Registrering af eksisterende konstruktion (tegninger fra 2001) og besigtigelse
Stabilitet
Bjælker og søjler
Deformationer
Nye åbninger og tilslutning til ny bygning
Honorar:
3. Ny bygning og A-frame | 190 | 240
Lastopgørelse: vind (kystnært) og sne inkl. snesæk ved A-frame og lanterner
Ny konstruktion: fundering
Ny konstruktion: bjælker og søjler
Ny konstruktion: vægge og stabilitet
A-frame: vurdering af deformationer ved nye glaspartier
A-frame: vurdering ved nye laster og dobbelthøjt rum
Åbning ved køkken og buede bjælker
Flytning af glasfacader
Samling mellem anneks, ny bygning og A-frame
Beregning af trappe og repos
Konstruktionstegninger og statisk dokumentation (A1, A2, B1)
Indeklima samt møder og koordinering med arkitekt og entreprenør
Honorar:
Samlet honoraroverslag:
Noter:
Det bemærkes, at evt. opdeling af den samlede (del)ramme kun er vejledende, og således kan forbrug flyttes mellem delopgaver indenfor den enkelte ramme.
Der må antages, at der kan opstå uforudsete problemstillinger ifm. projektering, nedrivning, udførelse. Alle større ændringer, samt emner under udførelse er ikke inkluderet i tilbuddet, men kan udføres i medgået tid. Såfremt det ønskes, kan aftale opdateres for ovenstående og eventuelle andre kommentarer i måtte have.
Betalingsbetingelser:
Udlæg afregnes iht. ABR18
Medmindre andet er angivet, udstedes fakturaer for udført arbejde månedligt og ved afslutningen af hver arbejdsfase.
Ikke inkluderet i tilbuddet:
Følgende poster er ikke medtaget i ovenstående estimat. De kan om nødvendigt leveres et særskilt estimat.
Geoteknisk undersøgelse (boringer og rapport) – udføres af geotekniker
Tilsyn og kontrol under udførelse (B2 kontrolplan, B3 kontrolrapport)
Projektering af omfattende forstærkning eller understøbning
Myndighedskontakt, projektledelse, LCA og Be18-energiramme
Forudsætninger:
Projektet indplaceres i konstruktionsklasse KK1 og konsekvensklasse CC2 – der kræves ikke certificeret statiker
Grundlag for geometri er iht. arkitekt
Funderingsmetode fastlægges efter geoteknisk undersøgelse
Branddokumentation håndteres af brandrådgiver
Indeklima og varmetabsramme er medtaget; bygningsfysik i øvrigt håndteres af arkitekt
Byggeledelse samt tilsyn håndteres af anden
Arbejdet udføres under aftalegrundlaget for Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR18.
Rådgiveren er ansvarlig for fejl og mangler iht. ABR 18-Forenklet § 36, 37, 38 og 39, der siger:
Ansvar er begrænset til 2 x Rådgivers honorar, men er begrænset til maksimum kr. 2,5 mill. iht. ABR 18-F.
I nærværende aftale vil ansvar således være begrænset til 2 x rådgiverhonorar.
Tidsmæssigt ophører Rådgiverens ansvar 5 år efter afleveringen iht. ABR 18-F.
Jeg håber, at ovenstående lever op til jeres forventninger. Samtidigt takker jeg for jeres henvendelse og ser frem til et godt samarbejde omkring dette projekt.
Med venlig hilsen Rasmus Kristian Holst Holst Engineering ApS – Rådgivende ingeniørfirma.
Oversigt
Sag:
Emne:
Revision:
Arkitekt: | WE Architecture
Ingeniør (øvrige):
Brand | XXX
Installations / VVS | XXX
Energi | Medtaget (indeklima og varmetabsramme)
Akustiks | XXX
Miljø | XXX
Konstruktionsklasse: | KK1
Certified Statiker | N/A
Konsekvensklasse: | CC2
Kontrakttype: | Medgået tid i ramme
Hvis ovenstående projektforløb og tidsestimater accepteres, bedes kunden udfylde følgende og returnere til Holst Engineering. Returnering af denne formular udgør accept af aftalen som beskrevet, herunder de nævnte begrænsninger og undtagelser.
Holst Engineerings Kunde
Navn:
CVR:
EAN nr. / e-faktureringsnummer:
Telefon:
Email:
Bygherre
Navn:
CVR:
Kontakt:
Entreprenør (hvis kendt)
Navn:
CVR:
Kontakt: